|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Бадранов А.Ш. | | Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | | | |
| Руководитель регионального проекта | Хажин А.В. | | Министр | | | |
| Администратор регионального проекта | Миназов Ф.Х. | | Заместитель министра | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Развитие образования в Республике Башкортостан" | | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в Республике Башкортостан" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | ФП | | Процент | | | | 12,3000 | | | 31.12.2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 27,6700 | | | | 45,3500 | | | | 81,1700 | | | | 81,1700 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 2 | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 01.01.2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 15,0000 | | | | 20,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 2.2. | | Доля педагогических | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 01.01.202 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 10,000 | | | | 20,000 | | | | 40,000 | | | - | | - | | | Государственн | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | | |  | |  | | | |  | | | 1 | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |  | |  | | | ая интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
| 2.3. | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 01.01.2021 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | 20,0000 | | | | 30,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 3 | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых | | | | | | РП | | Человек в год | | | | 0,0000 | | | 01.01.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 800,0000 | | | | 3 600,0000 | | | | 3 600,0000 | | | | 3 600,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | | учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
| 3.2. | | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | | | | | | РП | | Человек в год | | | | 0,0000 | | | 01.01.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 2 250,0000 | | | | 8 250,0000 | | | | 13 500,0000 | | | | 13 500,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 3.3. | | Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | | | | | | РП | | Единиц в год | | | | 0,0000 | | | 01.01.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 9,0000 | | | | 33,0000 | | | | 54,0000 | | | | 54,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественны | | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | ми финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
| 3.4. | | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | РП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 01.01.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 12,0000 | | | | 74,0000 | | | | 74,0000 | | | | 74,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 3.5. | | Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | | | | | | РП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 01.01.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | | | | 100,0000 | | | - | | - | | | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | | |  |
|  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 45,3500 | | |  |
| 2 | | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 10,0000 | | |  |
| 2.2. | | | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 10,0000 | | |  |
| 2.3. | | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 10,0000 | | |  |
| 3 | | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | | | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств | | | | | | | | | | РП | | | | Человек в год | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 3 600,0000 | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
|  | | | соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 3.2. | | | Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | | | | | | | | | | РП | | | | Человек в год | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 8 250,0000 | | |  |
| 3.3. | | | Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | | | | | | | | | | РП | | | | Единиц в год | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 33,0000 | | |  |
| 3.4. | | | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | РП | | | | Единица | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 74,0000 | | |  |
| 3.5. | | | Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | | | | | | | | | | РП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 100,0000 | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Нарастающий итог | | | | | - | | ЕД | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | - | | | 63,0000 | | | | 164,0000 | | 369,0000 | | 609,0000 | | | | 1 109,0000 | | | 1 159,0000 | | | - | | | - | | Внедрение целевой модели ЦОС в Республике Башкортостанпозволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционирование | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог | | | | | - | | ЕД | | | 0,0000 | | | 31.12.2018 | | | - | | | - | | | | 1,0000 | | 2,0000 | | 9,0000 | | | | 9,0000 | | | 11,0000 | | | - | | | - | | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, | | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | региональных средств.  Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | | | 132 435,63 | | | | | 228 176,43 | | | | | | 484 823,86 | | | | | | 380 257,76 | | | | | | | | | 781 838,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 007 531,74 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 132 435,63 | | | | | 228 176,43 | | | | | | 484 823,86 | | | | | | 380 257,76 | | | | | | | | | 781 838,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 007 531,74 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 131 124,39 | | | | | 228 176,43 | | | | | | 484 823,86 | | | | | | 380 257,76 | | | | | | | | | 781 838,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 006 220,50 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 131 124,39 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 131 124,39 | | | | |  |
| 1.1.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 131 124,39 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 131 124,39 | | | | |  |
| 1.1.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 132 435,63 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 132 435,63 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | 0,00 | | | | | 15 917,88 | | | | | | 14 034,59 | | | | | | 146 525,51 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 176 477,98 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 13 264,90 | | | | | | 11 694,87 | | | | | | 122 104,59 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 147 064,36 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 13 264,90 | | | | | | 11 694,87 | | | | | | 122 104,59 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 147 064,36 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 2 652,98 | | | | | | 2 339,71 | | | | | | 24 420,92 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 29 413,61 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 132 435,63 | | | | | 244 094,31 | | | | | | 498 858,45 | | | | | | 526 783,27 | | | | | | | | | 781 838,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 184 009,72 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 132 435,63 | | | | | 241 441,33 | | | | | | 496 518,73 | | | | | | 502 362,35 | | | | | | | | | 781 838,06 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 154 596,10 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 2 652,98 | | | | | | 2 339,71 | | | | | | 24 420,92 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 29 413,61 | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 1 | | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 380 257,76 | | |  |
| 2 | | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 122 104,59 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 502 362,35 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | 01.06.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Внедрение целевой модели ЦОС в Республике Башкортостанпозволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | Да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Миназов Ф.Х. | Соглашение Заключение соглашения с Министерством | | - |  | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | |  |  | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Подготовлена и предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных | - | 08.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Заявка Заявка на участие в отборе | | - |  | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательных организациях в 2020-2022 годах" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | - | 01.10.2019 | 03 | 04 | Миназов Ф.Х. | Справка о заключении контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации мероприятия | | - |  | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Постановление Внесение изменения в государственную программу "Развитие образования в Республике Башкортостан" | | - |  | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Миназов Ф.Х. | Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных транфертов | | - |  | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Соглашение Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020-2022 годах | | - |  | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках | - | 01.10.2020 | 03 | 06 | Миназов Ф.Х. | Справка Справка о заключение контракта (ов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание | | - |  | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях " |  |  |  |  |  | услуг в рамках финансового обеспечения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | |  |  | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Ссылка на утвержденный план график закупок | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры" | - | 30.08.2021 | 06 | 05 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Протоколы по итогам закупочных процедур | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | - | 20.10.2021 | 06 | 04 | Миназов Ф.Х. | Акт Акт приема передачи оборудования | | - | Государственная интегрирован | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Отчет Предоставлен отчет | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Миназов Ф.Х. | Отчет Предоставлен отчет | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | финансами "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии | | - |  | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Отчет Предоставлен отчет | | - |  | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Миназов Ф.Х. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии | | - |  | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Отчет Предоставлен отчет | | - |  | | |
|
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"" | 31.12.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Миназов Ф.Х. | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные | | Да | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществляться также за счет региональных средств.  Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | |  |  | | |
|
|
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | |  |  | | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.10.2020 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.5 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.7 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.8 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.9 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Ссылка на план закупок | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры" | - | 30.06.2021 | 01 | 02 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Протоколы по итогам закупочных процедур | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном | - | 01.08.2021 | 01 | 03 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Ссылка на реестр | | - | Государственная | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  |  |  |  | контрактов | |  | интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.10.2021 | 02 | 04 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Акт приема-передачи | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
|
| 2.1.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.12.2021 | 02 | 03 | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Платежное поручение | | - | Государственная интегрированная информационная система управления | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения | | - |  | | |
|
| 2.1.15 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы организации | | - |  | | |
|
| 2.1.16 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы | | - |  | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | организации | |  |  | | |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности | | - |  | | |
|
| 2.1.18 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб"" | - | 31.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Миназов Ф.Х. | Справка Информационно-аналитическая справка | | - | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  | "Электронный бюджет" | | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб"" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Информационно-аналитическая справка | | - |  | | |
|
| 2.1.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка О включении закупки в план закупок | | - |  | | |
|
| 2.1.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Миназов Ф.Х. | Справка О внесении сведений в реестр контрактов | | - |  | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Справка о приемке поставленных товаров, выполненных работах и услугах | | - |  | | |
|
| 2.1.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Справка об оплате | | - |  | | |
|
| 2.1.24 | Контрольная точка "Принято | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.25 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.26 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. |  | | - |  | | |
|
| 2.1.28 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "ИТ-куб"" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Информационно-аналитическая справка | | - |  | | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Миназов Ф.Х. | Справка Информационно-аналитическая справка | | - | Государственная интегрированная информацион | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "ИТ-куб"" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" | | |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Справка о включении в план закупок | | - |  | | |
|
| 2.1.31 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Справка о внесении сведений в реестр контрактов | | - |  | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.32 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка справка об оплате | | - |  | | |
|
| 2.1.33 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка об оплате | | - |  | | |
|
| 2.1.34 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения | | - |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.35 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Выписка из ЕГРЮЛ | | - |  | | |
|
| 2.1.36 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы организации | | - |  | | |
|
| 2.1.37 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы организации | | - |  | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | финансы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.38 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность | | - |  | | |
|
| 2.1.39 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка Справка о включении в план закупок | | - |  | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.40 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка о внесении сведений в реестр контрактов | | - |  | | |
|
| 2.1.41 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Справка справка о приемке | | - |  | | |
|
| 2.1.42 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Миназов Ф.Х. | Справка об оплате | | - |  | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.43 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Приказ о создании структурного подразделения | | - |  | | |
|
| 2.1.44 | Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Выписка из ЕГРЮЛ | | - |  | | |
|
| 2.1.45 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы организации | | - |  | | |
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | управления и кадры)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 2.1.46 | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Внутренние приказы организации | | - |  | | |
|
| 2.1.47 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Миназов Ф.Х. | Прочий тип документа Лицензия на осуществление образовательной деятельности | | - |  | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | | | | | | | | |
| Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| район |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 100,0000 | | | 100,0000 | | 100,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | 9,0000 | | | 12,0000 | | 12,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| район |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | 6,0000 | | | 9,0000 | | 9,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 6,0000 | | | 6,0000 | | 6,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | | 400,0000 | | 400,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 400,0000 | | 600,0000 | | | 800,0000 | | 800,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | | 400,0000 | | 400,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | 600,0000 | | | 800,0000 | | 800,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | | 400,0000 | | 400,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | | 400,0000 | | 400,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 200,0000 | | | 400,0000 | | 400,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | 1 500,0000 | | | 2 250,0000 | | 2 250,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 1 500,0000 | | 2 250,0000 | | | 2 250,0000 | | 2 250,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| район |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2019 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 750,0000 | | | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | | - | | - | |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 21,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| район |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 31.12.2020 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 27,6700 | | 45,3500 | | | 81,1700 | | 81,1700 | | - | | - | |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| район |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | - | | - | |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шаранский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Чекмагушевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Федоровский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Учалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Уфимский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Давлекановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Салаватский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Зианчуринский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Аскинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Кугарчинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Балтачевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Татышлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Бижбулякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Агидель | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Бирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Белокатайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Кармаскалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Бураевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Кушнаренковский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Краснокамский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Хайбуллинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Уфа | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| ЗАТО город Межгорье | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Нефтекамск | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Салават | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Стерлитамак | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Октябрьский | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Бакалинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Иглинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Благовещенский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Мелеузовский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Зилаирский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Сибай | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| Буздякский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Янаульский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Миякинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Нуримановский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Стерлибашевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Стерлитамакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Туймазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Чишминский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Мечетлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Мишкинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Белебеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Илишевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Куюргазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Абзелиловский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Альшеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Базовое значение | | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Кигинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Бурзянский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Гафурийский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Белорецкий муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Архангельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Дуванский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Баймакский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Благоварский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Дюртюлинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Ермекеевский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Караидельский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Ишимбайский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Аургазинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| Калтасинский муниципальный район | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| город Кумертау | 0,00 | 01.01.2021 | |  | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 10,0000 | | | 15,0000 | | 20,0000 | | - | | - | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан) | | | | | | | | | |
| Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 63,00 | 164,00 | 369,00 | | | 609,00 | | 1 109,00 | | 1 159,00 | | - | | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 63,00 | 160,00 | 360,00 | | | 591,00 | | 1 058,00 | | 1 085,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| *Янаульский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 7,00 | | 18,00 | | 18,00 | | - | | - |
| *Дуванский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 7,00 | | 13,00 | | 13,00 | | - | | - |
| *Давлекановский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | 6,00 | | 11,00 | | 11,00 | | - | | - |
| *город Уфа* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 15,00 | 60,00 | | | 104,00 | | 129,00 | | 129,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *город Стерлитамак* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 5,00 | 17,00 | | | 32,00 | | 41,00 | | 41,00 | | - | | - |
| *город Сибай* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 4,00 | 7,00 | | | 10,00 | | 14,00 | | 14,00 | | - | | - |
| *город Салават* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 4,00 | 7,00 | | | 15,00 | | 20,00 | | 20,00 | | - | | - |
| *город Октябрьский* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 4,00 | 9,00 | | | 13,00 | | 16,00 | | 16,00 | | - | | - |
| *город Нефтекамск* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 4,00 | 10,00 | | | 17,00 | | 20,00 | | 20,00 | | - | | - |
| *город Кумертау* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 4,00 | 6,00 | | | 8,00 | | 14,00 | | 14,00 | | - | | - |
| *город Агидель* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | - | | - |
| *Гафурийский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | 18,00 | | 18,00 | | - | | - |
| *Бурзянский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Бураевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 10,00 | | 10,00 | | - | | - |
| *Дюртюлинский муниципальный* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | 19,00 | | 19,00 | | - | | - |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *район* |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Буздякский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 7,00 | | 11,00 | | 11,00 | | - | | - |
| *Благоварский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Бирский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | | 9,00 | | 22,00 | | 22,00 | | - | | - |
| *Бижбулякский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 7,00 | | 14,00 | | 14,00 | | - | | - |
| *Белорецкий муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 34,00 | | 34,00 | | - | | - |
| *Белокатайский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 10,00 | | 10,00 | | - | | - |
| *Белебеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | | 11,00 | | 20,00 | | 20,00 | | - | | - |
| *Балтачевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 5,00 | | 8,00 | | 8,00 | | - | | - |
| *Бакалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 4,00 | | 11,00 | | 11,00 | | - | | - |
| *Баймакский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | 9,00 | | 27,00 | | 27,00 | | - | | - |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Аургазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 9,00 | | 20,00 | | 20,00 | | - | | - |
| *Аскинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 5,00 | | 8,00 | | 8,00 | | - | | - |
| *Архангельский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 12,00 | | 12,00 | | - | | - |
| *Альшеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 15,00 | | 15,00 | | - | | - |
| *Благовещенский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 7,00 | | 13,00 | | 13,00 | | - | | - |
| *Абзелиловский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 6,00 | | | 11,00 | | 21,00 | | 21,00 | | - | | - |
| *Ермекеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 4,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Зианчуринский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | | 9,00 | | 17,00 | | 17,00 | | - | | - |
| *Чишминский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 13,00 | | 13,00 | | - | | - |
| *Чекмагушевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | 14,00 | | 14,00 | | - | | - |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Хайбуллинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 13,00 | | 40,00 | | - | | - |
| *Федоровский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 5,00 | | 6,00 | | 6,00 | | - | | - |
| *Учалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 7,00 | | 24,00 | | 24,00 | | - | | - |
| *Уфимский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 7,00 | | | 11,00 | | 19,00 | | 19,00 | | - | | - |
| *Туймазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 6,00 | | | 13,00 | | 31,00 | | 31,00 | | - | | - |
| *Татышлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 7,00 | | 12,00 | | 12,00 | | - | | - |
| *Стерлитамакский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 22,00 | | 22,00 | | - | | - |
| *Стерлибашевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 6,00 | | 12,00 | | 12,00 | | - | | - |
| *Салаватский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 14,00 | | 14,00 | | - | | - |
| *Нуримановский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 5,00 | | 6,00 | | 6,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Миякинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 13,00 | | 13,00 | | - | | - |
| *ЗАТО город Межгорье* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | - | | - |
| *Мишкинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 10,00 | | 10,00 | | - | | - |
| *Мелеузовский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 19,00 | | 19,00 | | - | | - |
| *Куюргазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | 6,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Кушнаренковский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 8,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Кугарчинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 15,00 | | 15,00 | | - | | - |
| *Краснокамский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 6,00 | | 11,00 | | 11,00 | | - | | - |
| *Кигинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | 5,00 | | 9,00 | | 9,00 | | - | | - |
| *Кармаскалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 8,00 | | 15,00 | | 15,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Караидельский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 12,00 | | 12,00 | | - | | - |
| *Калтасинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 13,00 | | 13,00 | | - | | - |
| *Ишимбайский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 6,00 | | | 10,00 | | 28,00 | | 28,00 | | - | | - |
| *Илишевский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 6,00 | | 22,00 | | 22,00 | | - | | - |
| *Иглинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 9,00 | | | 12,00 | | 24,00 | | 24,00 | | - | | - |
| *Зилаирский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 5,00 | | 7,00 | | 7,00 | | - | | - |
| *Мечетлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | - | | - |
| *Шаранский муниципальный район* | Единица | 0 | 01.06.2018 | | | - | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | | | 7,00 | | 11,00 | | 11,00 | | - | | - |
| Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | | 9,00 | | 9,00 | | 11,00 | | - | | - |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *регионального*  *проекта)* |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| *Янаульский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Чишминский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Давлекановский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *город Уфа* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | - | | - |
| *город Стерлитамак* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | - | | - |
| *город Сибай* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *город Салават* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | - | | - |
| *город Октябрьский* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | - | | - |
| *город Нефтекамск* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | - | | - |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *город Кумертау* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *город Агидель* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Гафурийский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Бурзянский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Бураевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Буздякский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Благовещенский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Благоварский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Бирский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Бижбулякский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Белорецкий муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | - | | - |
| *Белокатайский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Белебеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Балтачевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Бакалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Баймакский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Аургазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Аскинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Архангельский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Альшеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| *Дуванский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Дюртюлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Ермекеевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *ЗАТО город Межгорье* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Чекмагушевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Хайбуллинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Федоровский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Учалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Уфимский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Туймазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Татышлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Стерлитамакский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Стерлибашевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Салаватский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Нуримановский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Миякинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Мишкинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Шаранский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Мечетлинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Куюргазинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Кушнаренковский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Кугарчинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Краснокамский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Кигинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Кармаскалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Караидельский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Калтасинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Ишимбайский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | - | | - |
| *Илишевский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Иглинский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| *Зилаирский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Зианчуринский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Мелеузовский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |
| *Абзелиловский муниципальный район* | Единица | 0 | 31.12.2018 | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | |  |
| **регионального проекта** | | | |  |
| **Цифровая образовательная среда (Республика Башкортостан)** | | | |  |
|  | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
|
| 1.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2006220.5 | 100 | 100 | |
| 2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 2006220.5 | 100 | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | |  | | | | |  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Хажин А. В. | Министр | Иванова Л. Х. | 2 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Миназов Ф. Х. | Заместитель министра | Хажин А. В. | 2 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Администратор | | Миназов Ф. Х. | Заместитель министра | Хажин А. В. | 2 |  |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Миназов Ф. Х. | Заместитель министра | Хажин А. В. | 2 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Плотников Д. Ю. | Заместитель начальника отдела | Хажин А. В. | 10 |  |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Миназов Ф. Х. | Заместитель министра | Хажин А. В. | 2 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Плотников Д. Ю. | Заместитель начальника отдела | Хажин А. В. | 10 |  |