|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Кононов**  **Менеджер региональных проектов**  **Яндекс.Учебник** | **УТВЕРЖДАЮ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**на 1 полугодие 2021-2022 учебного года по реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения (время московское) | Ответственные исполнители | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертной сессии для руководителей  «Эффективные методологии управления изменениями в школе - лучшие практики от Яндекс.Учебника» (по согласованию)  Эксперты и методисты Яндекс.Учебника предложат администрациям школ набор инструментов, которые школа может использовать для реализации поставленных задач:  -информативная и презентабельная аналитика для формирования отчетности и построения индивидуальных образовательных маршрутов;  -инструменты для повышения образовательных результатов (консолидированный опыт российских школ и результаты внедрения Яндекс.Учебника);  -повышение квалификации работников администрации школ;  -обучение учителей и проведение тестирований;  -постоянная методическая поддержка учителей;  -консультации с родителями;  -инструменты повышения мотивации учащихся и учителей (специальные проекты первого полугодия). | 02.09.21 12.00-13.00  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Представители 500 администраций общеобразовательных организаций.  Ссылка на регистрацию:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950133> |
| 2 | Проведение семинара-практикума «Центральная роль учителя в условиях цифровой образовательной среды».  Темы семинара-практикума (по согласованию):  1.Планируемые мероприятия партнера в регионе.  2.Особенности платформы  «Яндекс.Учебник», изменения 2021 г.  3.Возможности Яндекс.Учебника для решения задач педагога (диагностика, повторение пройденного материала, готовые подборки заданий, учебная аналитика).  4.Практикум по работе с ресурсами Яндекс.Учебника, актуальными для начала учебного года. | 15.09.21 11.30-13.00  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 700 учителей начальных классов общеобразовательных организаций.  Ссылка на регистрацию:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950143> |
| 3 | Обеспечение участия педагогов начальных классов общеобразовательных организаций в вебинарах программы развития педагогов Яндекс.Учебника. | Согласно графику проведения (09.09.21 –  30.11.21)  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 500 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций. |
| 4 | Проведение обучающих программ для педагогов начальной школы общеобразовательных организаций региона, включая:  1.Семинар-практикум «Цифровые технологии в педагогической практике как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников».  2.Семинар «Управление образовательными траекториями на основе данных при помощи Яндекс.Учебника».  3.Экспертная сессия от практикующих учителей «Практики оптимизации рутинной работы учителя»; | Видео-конференц-связь  График проведения:  1 встреча:  28.09.21 в 12.00  2 встреча  29.09.21 в 12.00  3 встреча:  30.09.21 в 12.00 | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 700 учителей начальных классов общеобразовательных организаций.  Ссылки на регистрацию:  1 встреча  <https://events.webinar.ru/8931111/8950147>  2 встреча  <https://events.webinar.ru/8931111/8950159>  3 встреча  <https://events.webinar.ru/8931111/8950165> |
| 5 | Проведение обучающей программы «Акселератор начинающего учителя» для молодых педагогических работников, включая:  1.Семинар-практикум «Использование цифровых инструментов в педагогическом менеджменте»;  2.Мастер-класс для молодых педагогов по созданию урока в модели смешанного обучения на примере «Ротации станций». | График проведения:  1 встреча:  14.10.21 в 12.00  15.10.21 в 12.00  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 200 молодых педагогов начальных классов общеобразовательных организаций.  Ссылки на регистрацию:  1 встреча:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950169>  2 встреча:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950171> |
| 6 | Проведение форума (мастер-класса) «Формирование функциональной грамотности учащихся в начальной школе»  (Работа в группах с методическим сопровождением). | 18.11.21 в 12.00  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 500 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций региона.  Ссылка на регистрацию:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950177> |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий для школ с низкими образовательными результатами «Актуальные практики от Яндекс.Учебника для поднятия мотивации и улучшения образовательных результатов учащихся».  В мероприятие входят:  1.Предварительная диагностика компетенций учителей.  2.Обеспечение участия учителей в семинарах Яндекс.Учебника.  3.Обеспечение участия учителей в курсах повышения квалификации.  4.Итоговая диагностика компетенций учителей весной 2022 г.  Мероприятие включает в себя темы семинаров (по согласованию):  1.Общие принципы использования цифровых ресурсов в образовании на примере Яндекс.Учебника;  2.Инструменты для повышения мотивации, включая организацию внеурочной деятельности и вовлекающих механик для домашней работы;  3.Использование аналитических инструментов Яндекс.Учебника для формирования индивидуальных образовательных траекторий, отслеживания результатов обучения и прогнозирования успеваемости учеников;  4.Программа профессионального развития учителей от Яндекс.Учебника, курсы повышения квалификации. | 14.10.21 в 14.00  Видео-конференц-связь | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 300 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций региона.  Ссылка на регистрацию:  <https://events.webinar.ru/8931111/8950179> |
| 8 | Обеспечение участия учителей Республики Башкортостан в бесплатной диагностике от программы обучения учителей «Я Учитель», включая онлайн-тестирования по гибким компетенциям:  -Цифровые компетенции педагога;  -Умение развивать функциональную грамотность учеников;  -Компетенции успешного современного учителя;  -Работа с трудным поведением. | Март-апрель  2022 г.  (по согласованию) | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 700 педагогов общеобразовательных организаций региона. |
| 9 | Обеспечение участия экспертов Яндекс.Учебника в курсах повышения квалификации ИРО РБ | По согласованию | ИРО РБ,  ООО «Яндекс» | Не менее 400 педагогов общеобразовательных организаций региона. |