ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 3. | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Биктуганов Ю.И. | заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Биктуганов Ю.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.3. | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.02.2019 | 30.04.2019 | Полякова Г.З. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессиональ-ного образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.4. | Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию в Свердловской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.02.2019 | 31.10.2019 | Полякова Г.З. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.5. | Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Полякова Г.З. | постановление Правительства Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.6. | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.06.2019 | 30.08.2019 | Полякова Г.З. | соглашения между Министерством общего и профессиональ-ного образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 3.1.7. | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Котова И.А. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 3.1 | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  с охватом не менее 2,85  тыс. детей |  | 31.12.2019 | Биктуганов Ю.И. | отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 4. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 4.1.1. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Волков М.М. | соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 4.1.4. | Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Фокина Н.В. | информационно-аналитические отчеты муниципальных образований | проектный офис Свердловской области |
| 4.1. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области |  | 31.12.2019 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 5.1.1. | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, расположенных на территории Свердловской области, о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Сокольская Н.И. | Информационное письмо Министерства общего и профессиональ-ного образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 01.07.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Блаженкова С.В.– | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 6.1.1. | Создание и развитие психологических служб  в системе образования Свердловской области | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 6.1.2. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам оказания психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 6.1.3. | Организация психологического просвещения и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 6.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области |  | 31.12.2020 | Блаженкова С.В. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 8.1.1. | Формирование рабочих групп по разработке регионального инструментария по оценке  качества общего образования;  организация и проведение сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов независимых исследований качества образования в педагогической и управленческой деятельности (концепции, положений, регламентов и методических рекомендаций, инструментария, технико-технологического обеспечения, плана проведения сетевых мероприятий) (далее – рабочие группы) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | статус-отчет | проектный офис Свердловской области |
| 8.1.2. | Разработка рабочими группами методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.04.2019 | 01.09.2019 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | Разработан проект методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | проектный офис Свердловской области |
| 8.1.3. | Разработка концепции сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области | 01.09.2019 | 01.01.2020 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | Корректировка, доработка методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 8.1.4. | Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | Приказ Министерства о проведении апробации в общеобразовательных организациях Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 8.1.5. | Наличие утвержденных методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области по итогам апробации | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | приказ Министерства общего и профессионального образования об утверждении методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, внедрение методологии и критериев оценки качества | проектный офис Свердловской области |
| 8.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 10. | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 10.1.1. | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году) | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Полякова Г.З. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 10.1.2. | Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году) | 01.05.2020 | 31.05.2020 | Полякова Г.З. | постановление Правительства Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 10.1.3. | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.06.2020 | 30.08.2020 | Полякова Г.З. | соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 10.1.4. | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Котова И.А. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 10.1. | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85  тыс. детей |  | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 11. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 11.1.1. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Волков М.М. | соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 11.1.3. | Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Фокина Н.В. | информационно-аналитические отчеты муниципальных образований | проектный офис Свердловской области |
| 11.1. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области |  | 31.12.2020 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 12. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.04.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет об участии 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Проектный комитет Свердловской области |
| 12.1.1 | Разработка и внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | приказ Министерства общего и профессионального образования об утверждении методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | проектный офис Свердловской области |
| 12.1. | Проведение в не менее чем 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2021 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о проведении оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 13. | Во всех муниципальных образованиях Свердловской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 13.1.1. | Обеспечено получение лицензии на образовательную деятельность по программам ДПО ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шевченко К.В. | Лицензия ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | проектный офис Свердловской области |
| 13.1.2. | Сформировано государственное задание ГАНОУ СО «Дворец молодежи» на повышение квалификации в 2020 году для для учителей предметной области «Технология» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Сокольская Н.И. | Приказ об утверждении государственного задания | проектный офис Свердловской области |
| 13.1.3. | Разработаны и реализованы образовательные программы ДПО для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И., Шевченко К.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 13.1.4. | Сформировано государственное задание ГАНОУ СО «Дворец молодежи» на повышение квалификации в 2020 году для для учителей предметной области «Технология» | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Сокольская Н.И. | Приказ об утверждении государственного задания | проектный офис Свердловской области |
| 13.1.5. | Разработаны и реализованы образовательные программы ДПО для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокольская Н.И., Шевченко К.В. | Информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 13.1. | Во всех муниципальных образованиях Свердловской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 01.09.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 15. | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 15.1.1. | Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году) | 01.02.2021 | 30.04.2021 | Полякова Г.З. | протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 15.1.2. | Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году) | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Полякова Г.З. | постановление Правительства Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 15.1.3. | Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 01.06.2021 | 30.08.2021 | Полякова Г.З. | соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 15.1.4. | Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Котова И.А. | информационно-аналитический отчет | проектный офис Свердловской области |
| 15.1. | Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85  тыс. детей |  | 31.12.2021 | Биктуганов Ю.И. | отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 16. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 16.1.1. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Волков М.М. | соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области | проектный офис Свердловской области |
| 16.1.3. | Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Фокина Н.В. | информационно-аналитические отчеты муниципальных образований | проектный офис Свердловской области |
| 16.1 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области |  | 31.12.2021 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |
| 18. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2022 | 30.04.2022 | Биктуганов Ю.И. | информационно-аналитический отчет | Проектный комитет Свердловской области |
| 18.1.1. | Проведение в не менее чем 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2022 | 30.04.2022 | Умнова Т.Н.,  Гредина О.В. | приказ Министерства общего и профессиональ-ного образования Свердловской области о проведении оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки | проектный офис Свердловской области |
| 18.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2022 | Биктуганов Ю.И. | приказ Министерства общего и профессиональ-ного образования Свердловской области | проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области |