|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Кононов****Менеджер региональных проектов****Яндекс.Учебник** | **УТВЕРЖДАЮ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**на 1 полугодие 2021-2022 учебного года по реализации образовательного проекта "Яндекс.Учебник" в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения (время московское) | Ответственные исполнители | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспертной сессии для руководителей«Эффективные методологии управления изменениями в школе - лучшие практики от Яндекс.Учебника» (по согласованию)Эксперты и методисты Яндекс.Учебника предложат администрациям школ набор инструментов, которые школа может использовать для реализации поставленных задач:-информативная и презентабельная аналитика для формирования отчетности и построения индивидуальных образовательных маршрутов;-инструменты для повышения образовательных результатов (консолидированный опыт российских школ и результаты внедрения Яндекс.Учебника);-повышение квалификации работников администрации школ;-обучение учителей и проведение тестирований;-постоянная методическая поддержка учителей;-консультации с родителями;-инструменты повышения мотивации учащихся и учителей (специальные проекты первого полугодия). | 02.09.21 12.00-13.00Видео-конференц-связь | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Представители 500 администраций общеобразовательных организаций. Ссылка на регистрацию:<https://events.webinar.ru/8931111/8950133> |
| 2 | Проведение семинара-практикума «Центральная роль учителя в условиях цифровой образовательной среды». Темы семинара-практикума (по согласованию): 1.Планируемые мероприятия партнера в регионе.2.Особенности платформы«Яндекс.Учебник», изменения 2021 г.3.Возможности Яндекс.Учебника для решения задач педагога (диагностика, повторение пройденного материала, готовые подборки заданий, учебная аналитика).4.Практикум по работе с ресурсами Яндекс.Учебника, актуальными для начала учебного года.  |  15.09.21 11.30-13.00 Видео-конференц-связь | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 700 учителей начальных классов общеобразовательных организаций.Ссылка на регистрацию: <https://events.webinar.ru/8931111/8950143> |
| 3 | Обеспечение участия педагогов начальных классов общеобразовательных организаций в вебинарах программы развития педагогов Яндекс.Учебника. | Согласно графику проведения (09.09.21 – 30.11.21)Видео-конференц-связь | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 500 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций.  |
| 4 | Проведение обучающих программ для педагогов начальной школы общеобразовательных организаций региона, включая: 1.Семинар-практикум «Цифровые технологии в педагогической практике как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников».2.Семинар «Управление образовательными траекториями на основе данных при помощи Яндекс.Учебника».3.Экспертная сессия от практикующих учителей «Практики оптимизации рутинной работы учителя»; | Видео-конференц-связьГрафик проведения:1 встреча:28.09.21 в 12.00 2 встреча29.09.21 в 12.003 встреча:30.09.21 в 12.00  | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 700 учителей начальных классов общеобразовательных организаций.Ссылки на регистрацию:1 встреча<https://events.webinar.ru/8931111/8950147>2 встреча<https://events.webinar.ru/8931111/8950159>3 встреча<https://events.webinar.ru/8931111/8950165> |
| 5 | Проведение обучающей программы «Акселератор начинающего учителя» для молодых педагогических работников, включая:1.Семинар-практикум «Использование цифровых инструментов в педагогическом менеджменте»;2.Мастер-класс для молодых педагогов по созданию урока в модели смешанного обучения на примере «Ротации станций». | График проведения: 1 встреча:14.10.21 в 12.0015.10.21 в 12.00Видео-конференц-связь  | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 200 молодых педагогов начальных классов общеобразовательных организаций.Ссылки на регистрацию:1 встреча:<https://events.webinar.ru/8931111/8950169>2 встреча:<https://events.webinar.ru/8931111/8950171> |
| 6 | Проведение форума (мастер-класса) «Формирование функциональной грамотности учащихся в начальной школе» (Работа в группах с методическим сопровождением). | 18.11.21 в 12.00 Видео-конференц-связь | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 500 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций региона.Ссылка на регистрацию: <https://events.webinar.ru/8931111/8950177> |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий для школ с низкими образовательными результатами «Актуальные практики от Яндекс.Учебника для поднятия мотивации и улучшения образовательных результатов учащихся».В мероприятие входят: 1.Предварительная диагностика компетенций учителей.2.Обеспечение участия учителей в семинарах Яндекс.Учебника.3.Обеспечение участия учителей в курсах повышения квалификации. 4.Итоговая диагностика компетенций учителей весной 2022 г.Мероприятие включает в себя темы семинаров (по согласованию):1.Общие принципы использования цифровых ресурсов в образовании на примере Яндекс.Учебника;2.Инструменты для повышения мотивации, включая организацию внеурочной деятельности и вовлекающих механик для домашней работы;3.Использование аналитических инструментов Яндекс.Учебника для формирования индивидуальных образовательных траекторий, отслеживания результатов обучения и прогнозирования успеваемости учеников;4.Программа профессионального развития учителей от Яндекс.Учебника, курсы повышения квалификации. | 14.10.21 в 14.00Видео-конференц-связь | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 300 педагогов начальных классов общеобразовательных организаций региона.Ссылка на регистрацию:<https://events.webinar.ru/8931111/8950179> |
| 8 | Обеспечение участия учителей Республики Башкортостан в бесплатной диагностике от программы обучения учителей «Я Учитель», включая онлайн-тестирования по гибким компетенциям:-Цифровые компетенции педагога;-Умение развивать функциональную грамотность учеников;-Компетенции успешного современного учителя;-Работа с трудным поведением.  | Март-апрель2022 г. (по согласованию) | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 700 педагогов общеобразовательных организаций региона. |
| 9 | Обеспечение участия экспертов Яндекс.Учебника в курсах повышения квалификации ИРО РБ | По согласованию | ИРО РБ, ООО «Яндекс» | Не менее 400 педагогов общеобразовательных организаций региона. |